ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры на территории Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на "01" октября  2013 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капиталь-ные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Уточнен-ный план бюд- жетных ас сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 4819,3 | 3370,8 | 3370,8 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 434,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4385,3 | 3370,8 | 3370,8 | Исполнение планируется в 3,4 кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными домами культуры, центрами культуры и досуга, клубами» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 3841,0 | 2804,5 | 2804,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 325,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3515,6 | 2804,5 | 2804,5 | Исполнение планируется в 3,4 кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными библиотеками» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 960,9 | 566,3 | 566,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 108,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 852,3 | 566,3 | 566,3 | Исполнение планируется в 3,4 кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Реализации мероприятий в сфере культуры» | Прочие расходы | 2013 | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | 17,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнение планируется в 3,4 кварталах 2013 г. |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Волошинского сельского поселения                                           А.И.Бондаренко

Главный бухгалтер                                                                                    Л.В.Полиенко

«01» октября 2013 г.