РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2017 года 29

слобода Волошино

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Волошинского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления финансами**

**Волошинского сельского поселения»**

**за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 25.09.2013 № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» Администрация Волошинского сельского поселения  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Волошинского сельского поселения А.И.Бондаренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Волошинского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 23.03.2017 № 29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения»

за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,   
достигнутые за 2016 год

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB702A13BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L7I) муниципальных программ Волошинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 10.09.2013 № 26, Администрация Волошинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) утверждена постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 10.09.2013 № 26.

Распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 28.12.2015 № 127 утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2016 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) в 2016 году, составил 4769,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 4404,7 тыс. рублей или 92,3 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I), таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Волошинского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) следует отметить исполнение по основным параметрам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в 2016 году.

Доходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 13555,9 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 861,1 тыс. рублей или 106,8 процента. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 7588,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составили в объеме 13023,3тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом исполнение по расходам увеличено на 684,6 тыс. рублей или на 105,5 процента.

В рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района одним из важных результатов реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) стало принятие решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2016 № 23 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Волошинского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://voloshinskoe.ru размещены следующие документы:

решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселенияот 08.04.2016 № 150 «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района за 2015 год»;

постановление Администрации Волошинского сельского поселенияот 25.04.2016 № 44 «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района за 1 квартал 2016 года»;

постановление Администрации Волошинского сельского поселенияот 20.07.2016 № 68 «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района за 1 полугодие 2016 года»;

постановление Администрации Волошинского сельского поселенияот 20.10.2016 № 3 «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района за 9 месяцев 2016 года».

Кроме того, по проектам решений Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «Об [отчете](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EB07B2C16BA398E94E79FF7X3L7I) об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год» и «О [бюджете](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB752B14BA398E94E79FF7X3L7I) Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Волошинского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Миллеровского района «Об [отчете](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EB07B2C16BA398E94E79FF7X3L7I) об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год» и «О [бюджете](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB752B14BA398E94E79FF7X3L7I) Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения способствовало сохранению муниципального долга на экономически безопасном уровне, в пределах ограничения установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки».

В целях исполнения постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 02.03.2015 № 6 «Об утверждении Плана мероприятий   
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также   
по сокращению недоимки в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015 – 2017 годы», исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2016 год составило в объеме 7588.3 тыс. рублей, или 91.8 процентов плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год сформирован на основе программно-целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Волошинского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 28.12.2015 № 138 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год».

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Целью подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселенияо бюджете Волошинского сельского поселенияМиллеровского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района, формирование бюджетной отчетности.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2016 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения:

от 20.06.2016 № 163 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;

от 28.08.2016 № 170 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 163 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;

от 25.08.2016 № 169 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.10.2015 № 134 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Волошинском сельском поселении в 2015 и 2016 годах»;

от 29.11.2016 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.11.2014 № 100 «О земельном налоге»;

от 29.11.2016 № 16 «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 19.07.2013 № 45 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Волошинское сельское поселение»».

По итогам 2016 года приняты постановления Администрации Волошинского сельского поселения:

от 09.02.2016 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2015 № 143 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»;

от 11.04.2016 № 40 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

от 10.11.2016 № 14 «Об основных направлениях бюджетной политики   
и основных направлениях налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2017-2019 годы».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения».

В 2016 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда не осуществлялось.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана - графика закупок на 2016 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год осуществлялась на основании следующих документов:

постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 27.05.2015 № 37 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 16.11.2015 № 96 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»;

постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 28.07.2015 № 62 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2015 № 122 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в 2016 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 09.02.2016 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2015 № 143 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»;

постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 12.02.2013 № 7 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации».

По итогам 2016 года обеспечено отсутствие муниципального долга Волошинского сельского поселения.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения».

Расходы на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения не планировались.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Подпрограмма «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2016 году внедрены новые информационно-технологические платформы «АЦК – Финансы» и «АЦК – Планирование» для автоматизации процессов хранения, обработки данных и оперативного получения информации о муниципальных финансах, на базе информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2016 году обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Волошинского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не предусмотрена, планируется на 2017 год (приложение № 2 к Отчету).

В целях принятия в 2017 году нормативно-правового акта Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период, в 2016 году подготовлен проект бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на 2017 – 2022 годы и внесен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения, одновременно с проектом бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=83150054565E00B590F4A639EB6893DD63CEC7BA97C161AFADC8F4190F8D2EE7325B4F92AAA4CB35E174AC45z1M) полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2015 № 138 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год».

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4769,4 тыс. рублей, освоено 4404,7 тыс. рублей или 92,3 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=8C63AD307ABFC4585FAB65CE76D516F8B7DFF3469C2688B3C2E3322F47AEA498D4F726DDC4DF246F54B688E4Q8N), использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и областного бюджета на реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений, утвержденных постановлениями Администрации Волошинского сельского поселения от 22.01.2016 № 4, от 24.02.2016 № 18, от 25.05.2016 № 50, от 31.10.2016 № 6, от 25.11.2016 № 22, от 27.12.2016 № 37.

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=A50A344230FE33EC20D92D0EDF45C6F970CFCCF3716E925F7264E791C9CCC671507E5652805701CD3D495E1AoBN) в соответствие с решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2015 № 138 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

в 2016 году

По итогам 2016 года основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=762E3C046D60BE33DA65F37C4841FDC4632115A6B4DA77E99FCCDD4327CE6AA469627FEB2B3FB34FED6D13y0nFO) расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Волошинского сельского поселения.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы (информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований) представлены в приложении № 5.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=FD54941212258869AD39B871BD811900A16C2389AEC8F33F38403F6FE501208EAFC9B115B1D1A94425EDD1L2h6O) отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=FD54941212258869AD39B871BD811900A16C2389AEC8F33F38403F6FE501208EAFC9B115B1D1A94425EDD1L2h6O) не требуется.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОИВ/ ФИО | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | | Проб-лемы, возник-шие в ходе реа-лизации меро-приятия |
| начала реали-зации | оконча-ния реализа-ции | | начала реалии-зации | оконча-ния реализа-ции | запланированные | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполнением доходов бюджета Колодезянсокго сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | На  постоян-ной основе | | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | Исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района отражена в постановлении Администрации Волошинского сельского поселения от 02.03.2015 № 6 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015 – 2017 годы».  Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.01.2017 составило в объеме 7588,3 тыс. рублей, или 91,88 процентов плановых назначений. | | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными программами | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | на  постоян-ной основе | | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | Переход на формиро­вание и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам бюджета на 2016 год сформирован на основе 9 муниципальных программ.  Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Миллеровского района от 26.12.2015 № 138 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год». | | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы  Разработка проекта бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Волошинского сельского поселения | x | 22.12.2016 | | x | 22.12.2016 | Предоставление проекта бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете | | Проект бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на 2017 – 2022 годы подготовлен и внесен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  Проведено общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на 2017 – 2022 годы с 07.12.2016 по 22.12.2016, путем размещения на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения http://voloshinskoe.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | | - |
| 2.Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | подготовка проектов решений Собрания депутатов Волошинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюд­жетного процесса в 2016 году были разработаны и утверждены следующие нормативные документы:  - решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 163 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;  - решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения 08.04.2016 № 150 «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселенияМиллеровского района за 2015 год»;  - решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.08.2016 № 169 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.10.2015 № 134 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Волошинском сельском поселении в 2015 и 2016 годах»;  - решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.11.2016 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 24.11.2014 № 96 «О земельном налоге»;  - решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.11.2016 № 16 «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 19.07.2013 № 45 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Волошинское сельское поселение»»; -- решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2015 № 138 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»  (13 изменений);  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 09.03.2016 № 19 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» за 2015 год»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения»»;  (6 изменений);  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 09.02.2016 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2015 № 143 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 23.03.2016 № 27 «О проведении публичных слушаний проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 09.11.2016 № 9 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 09.11.2016 № 10 «О некоторых мерах по реализации статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 01.06.2016 № 48 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волошинского сельского поселения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 01.06.2016 № 47 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Волошинского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.11.2016 № 63 «О проведении публичных слушаний проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.12.2016 № 88 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района)»;-  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения  от 17.02.2016 № 8 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 25.11.2016 № 62 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;  - распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 26.10.2016 № 10 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;  - распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 30.12.2016 № 45 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» на 2017 год»;  - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 06.09.2016 № 88 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, закрепленных за главным администратором – Администрацией Волошинского сельского поселения». | | - | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выде­ление бюджетных средств по решениям Главы Волошинского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | В 2016 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда не осуществлялось. | | - | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения, в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана - графика закупок на 2016 год. | | - | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год осуществлялась на основании постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 13.11.2015 № 103 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2016-2018 годы».  Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в 2016 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:  - постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 09.02.2016 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2015 № 143 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»;  - распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 25.12.2015 № 125 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;  - постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 18.02.2013 № 9 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».  Расходные обязательства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2016 исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 отсутствует. | | - | |
| 2.5. | Контрольное событие программы  Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Администрация Волошинского сельского поселения | x | | 22.12.2016 | x | 22.12.2016 | Своевременное внесение в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения, в сроки установленные решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 30.08.2016 № 179 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 28.10.2015 № 134 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Волошинском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» - 22.12.2016. | | - | |
| 3.Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения  в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2016 года обеспечено отсутствие муниципального долга. | | - | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2014 | | на постоян-ной основе | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | | - | |
| 3.3. | Контрольное событие программы  Не превышение предельного объема муниципального долга | Администрация Волошинского сельского поселения | Х | | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | По итогам отчетного периода не превышение предельного объема муниципального долга Волошинского сельского поселения | По состоянию на 01.01.2017 долговые обязательства отсутствуют. | | - | |
| 4. Подпрограмма 4.  Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1  Внедрение единой информационной системы управления об­щественными финансами | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2016 | | на постоян-ной основе | 01.01.2016 | на постоян-ной основе | Выполнение работ по внедре­нию единой информационной системы управления обще­ственными финансами | В 2016 году внедрены новые информационно – технологические платформы «АЦК – Финансы» и «АЦК – Планирование», для автоматизации процессов хранения, обработки данных и оперативного получения информации о муниципальных финансах, на базе информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области». | |  | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2  Сопровождение единой инфор­мационной системы управления общественными финансами | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2016 | | на постоян-ной основе | 01.01.2016 | на постоян-ной основе | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2016 году обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | |  | |
| 4.3. | Контрольное событие программы  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами и подключение к ней всех участников и неучастников бюджетного процесса | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2016 | | на постоян-ной основе | 01.01.2016 | на постоян-ной основе | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами и подключение к ней всех участников и неучастников бюджетного процесса | В 2016 году внедрена информационная система «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и обеспечено подключение к ней всех участников и неучастников бюджетного процесса (главный распорядитель бюджетных средств, муниципальные бюджетные учреждения) | |  | |

Приложение № 2

к Отчету

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами  
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат реализации:  причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | |
| 1. | Постановление Администрации Волошинского сельского поселения | бюджетный прогноз Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Волошинского сельского поселения | 2017 год | Срок принятия не наступил | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффек­тивного управления муниципальными фи­нансами Волошинского сельского поселения | всего | 4769,4 | 4404,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| бюджет Волошинского сельского поселения сельского поселения Миллеровского района | 4769,2 | 4404,5 |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюд­жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2 | формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными про­граммами | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 4769,4 | 4404,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 4769,2 | 4404,5 |
| Основное  мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | всего | 4769,4 | 4404,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 4769,2 | 4404,5 |
| Основное  мероприятие 2.4 | организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заим­ствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюд­жетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное  мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для  
 эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» за 2016 год

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений из бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 7002,2 | 8262,6 | 7588,3 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюд­жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Волошинского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 97,2 | 95,7 | 95,2 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1. | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 94,3 | 100,0 | 89,1 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» | | | | | | |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» за 2016 год, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное  мероприятие  обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | 4769,4 | 4404,7 | 364,7 | 0,0 |
| Всего | 4769,4 | 4404,7 | 364,7 | 0,0 |