РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая  2012 года	                               № 27                              слобода Волошино

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально – экономического

развития Волошинского сельского поселения

и составления проекта бюджета Волошинского

сельского поселения Миллеровского района

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской   Федерации, решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.12.2011 № 135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально – экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Гуркиной Г.П. совместно с ответственными исполнителями обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волошинского сельского поселения	                     О.В.Гаркушенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Волошинского сельского поселения

Приложение

к постановлению

### Администрации

Волошинского сельского поселения

от «__»_______2012 № ____

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Волошинского сельского поселения

и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разработка и предоставление в отдел социально – экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Статистической информации за 2010–2012 годы для разработки прогноза социально–экономического развития на 2013–2015 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий | до 25.05.2012 |  | Специалист первой категории Кононенко Ю.И. |  |
| 1.2. |  | Данных для разработки прогноза социально–экономического развития Волошинского сельского поселения на 2013–2015 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | до 25.05.2012 |  | Специалист первой категории Кононенко Ю.И. |  |
| 2. |  | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района: |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Расчетов, используемых при формировании бюджета Волошинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, по формам, установленным Постановлением Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | до 25.08.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. Специалист первой категории Кононенко Ю.И. |  |
| 2.2. |  | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение», по видам налогов, администрируемых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Ростовской области: налог на доходы физических лиц в разрезе по кодам бюджетной классификации; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; земельный налог в разрезе по кодам бюджетной классификации; государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; | до 02.07.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 2.3. |  | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов)», подлежащих зачислению в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2011 год, включая отчеты форм: 5–ПМ; 5–МН; 5–УСН; 5–ЕНВД; 5–ЕСХН; 5–НИО; 5–ТН по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» | до 02.07.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 2.4. |  | Суммы доходов, подлежащих налогообложению, для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц за 2011 год по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» | до 02.07.2012 до 03.09.2012 |  | Специалист первой категории Кононенко Ю.И. |  |
| 2.5. |  | Прогноза суммы доходов, подлежащих налогообложению для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов: на 2013–2015 годы уточнение данных | до 02.07.2012 до 03.09.2012 |  | Специалист первой категории Кононенко Ю.И. |  |
| 2.6. |  | Объема прибыли крупных и средних сельхозтоваропроизводителей за 2011 год в целом по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.7. |  | Оценки прибыли крупных и средних сельхозтоваропроизводителей по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» на 2013-2015 годы | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.8. |  | Объема прибыли крестьянских (фермерских) хозяйств всех форм собственности за 2011 год по муниципальному образования «Волошинское сельское поселение» | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.9. |  | Оценки прибыли крестьянских (фермерских) хозяйств всех форм собственности по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение»: на 2013–2015 годы | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.10. |  | Данных об общей численности строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц (включая не проинвентаризированные объекты) и их инвентаризационную стоимость, в том числе проинвентаризированных объектов, по состоянию на 01.01.2012г. в разрезе стоимостью до 300 тыс. рублей (включительно), свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно), свыше 500 тыс. рублей и выше в целом по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение» | до 02.07.2012 |  | Специалист первой категории Косарева И.И. |  |
| 2.11. |  | Согласованного с Комитетом по управлению имуществом Миллеровского района и утвержденного Главой Волошинского сельского поселения прогноза общей площади земельных участков, облагаемых земельным налогом на 2013–2015 годы, и расположенных в пределах муниципального образования «Волошинское сельское поселение», их кадастровой стоимости с выделением по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение», в разрезе видов использования земель и категорий земельных участков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ для оценки налогового потенциала по земельному налогу | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.12. |  | Сведений о количестве налогоплательщиков, площади и кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых земельным налогом на 2013–2015 годы по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение», в разрезе по категориям земельных участков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками по которым являются: - физические лица, указанные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации; - юридические лица, указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации в разрезе пунктов данной статьи | до 02.07.2012 |  | Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 2.13. |  | Оценки ожидаемого объема поступления в 2012 году по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района (с поквартальным распределением) | до 20.06.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 2.14. |  | Оценки налогового потенциала бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по государственной пошлине за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) (с поквартальным распределением): на 2013 – 2015 годы | до 20.06.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 2.15. |  | Оценки неналогового потенциала (с поквартальным распределением) с приложением соответствующих экономически обоснованных расчетов по доходам от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Волошинское сельское поселение»: в том числе по: доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений); доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | до 02.07.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. Ведущий специалист Чернышев С.А. |  |
| 3. |  | Формирование планового реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения | до 01.06.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 4. |  | Подготовка распорядителем средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2013, 2014, 2015 годов | до 01.08.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. Ведущий специалист Гайденко А.А. Специалист первой категории Косарева И.И. |  |
| 5. |  | Внесение изменений в действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ в 2011 году | до 01.08.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 6. |  | Формирование предельных объемов расходных обязательств распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и их представление Главе Волошинского сельского поселения, в том числе: изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2013 – 2014 годы; разработка предельных объемов расходных обязательств на 2015 год | - до 16.08.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 7. |  | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Волошинского сельского Миллеровского района и подведомственных учреждений изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2013–2014 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2015 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | - до 20.08.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 8. |  | Подготовка постановления Администрации Волошинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2013 -2015 годы» | - до 03.10.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 9. |  | Доведение до распорядителей средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллровского района изменений по показателям расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 и 2014 годы и проекта показателей расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год | - до 10.10.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 10. |  | Представление в Финансовое управление Миллеровского района распределения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальному образованию «Волошинское сельское поселение», по формам, установленным Постановлением Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - В течение 3 рабочих дней после доведения показателей бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 11. |  | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения: | до 15.11.2012 |  |  |  |
| 11.1. | Проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района |  |  |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |
| 12. |  | Разработка уточненного реестра расходных обязательств распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и представление в Финансовое управление Миллеровского района | до 19.12.2012 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |
| 13. |  | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения | до 15.01.2013 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. |  |

Глава Волошинского сельского поселения                                                        О.В.Гаркушенко