РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 19

сл.Волошино

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 17.09.2018  № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»  Администрация Волошинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения                                                      А.И.Бондаренко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Волошинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского  поселения

от 20.03.2020 № 19

Отчет

О реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

(далее – Отчет)

- 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 91, Администрацией Волошинского сельского поселения распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 27.12.2018 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения за 2019 год приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 6 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 7 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере формирования, утверждения и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 8 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации и проведения муниципальных выборов местных референдумов на территории Волошинского сельского поселения»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 9 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере подбора кадров и замещения должностей муниципальной службы»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе приватизации имущества, совершения сделок с ним, управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 11 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере нормотворческой деятельности Администрации Волошинского сельского поселения»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.03.2019 № 20 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Волошинского сельского поселения, руководителем муниципального учреждения Волошинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 10.04.2019 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Волошинском сельском поселении на 2019-2020 годы»;

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2019 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру.

Основное мероприятие  1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

В течение 2019 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:

более 60 % от числа проведенных закупок осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде;

заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку.

Основное мероприятие  1.6. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.8. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.9. «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.10. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 1 контрольное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

В 2019 году размещалась в общедоступных местах письменной информации, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проводились собрания граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусматривающие ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

В 2019 году принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 01.08.2019 № 84 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

В 2019 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Также в отчетном периоде принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения».

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2.4. «Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение».

В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились.

В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольное мероприятие.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части минимизации возможных отклонений в выполнении программных мероприятий и исключения негативных последствий оказало влияние осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, отсутствие различных форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие необходимости в выполнении ряда основных мероприятий данной муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы на 2019 год средства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района были предусмотрены в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,4, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,4, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,1. Таким образом, можно сделать вывод об низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Верхнета-ловском сельском поселе-нии» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист Гайденко А.А. | В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения за 2019 год приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 6 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 7 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере формирования, утверждения и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 8 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации и проведения муниципальных выборов местных референдумов на территории Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 9 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере подбора кадров и замещения должностей муниципальной службы»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе приватизации имущества, совершения сделок с ним, управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 11 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере нормотворческой деятельности Администрации Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.03.2019 № 20 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Волошинского сельского поселения, руководителем муниципального учреждения Волошинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 10.04.2019 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Волошинском сельском поселении на 2019-2020 годы». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист Гайденко А.А. | В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. Приняты следующие нормативно правовые акты: постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.03.2019 № 20 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Волошинского сельского поселения, руководителем муниципального учреждения Волошинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист Гайденко А.А. | В течение 2019 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист Гайденко А.А. | В течение 2019 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: более 60 % от числа проведенных закупок осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде; заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку. Администрацией Волошинского сельского поселения принято постановление от30.01.2019 № 6 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | Главный специалист Гайденко А.А.. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 10. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 12. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году размещалась в общедоступных местах письменной информации, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проводились собрания граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусматривающие ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. В 2019 году принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 01.08.2019 № 84 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. Также в отчетном периоде принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | – |
| 15. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Главный специалист Гайденко А.А. | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | Обеспечение защиты прав и законных интересов жите-лей Волошинского сельс-кого поселения | Повышен уровень защиты прав и законных интересов жителей Волошинского сельского поселения | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Волошинского сельского поселения | В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения за 2019 год приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 6 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 7 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере формирования, утверждения и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 8 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере организации и проведения муниципальных выборов местных референдумов на территории Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 9 «Об утверждении антикоррупционного стандарта Администрации Волошинского сельского поселения в сфере подбора кадров и замещения должностей муниципальной службы»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 10 «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе приватизации имущества, совершения сделок с ним, управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.01.2019 № 11 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере нормотворческой деятельности Администрации Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.03.2019 № 20 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Волошинского сельского поселения, руководителем муниципального учреждения Волошинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 10.04.2019 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Волошинском сельском поселении на 2019-2020 годы». | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предотвращение коррупционных правонарушений | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление в нормативных правовых актах Волошинского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В течение 2019 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру. | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | В течение 2019 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: более 60 % от числа проведенных закупок осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде; заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку. | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оценка уровня коррупции в Волошинском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Волошинском сельском поселении | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 12. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | За 2019 год террористические и экстремистские проявления на территории Волошинс-кого сельского поселения отсутствовали. | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Волошинского сельского поселения | В 2019 году размещалась в общедоступных местах письменной информации, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проводились собрания граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусматривающие ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. В 2019 году принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 01.08.2019 № 84 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения». | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | В 2019 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. Также в отчетном периоде принято постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения». | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 15. | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Главный специалист Гайденко А.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Волошинском сельском поселении и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | В 2019 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.10. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодейст-вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Волошинском сельском поселении | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.3. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.5. Оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Волошинском сельском поселении | процентов | 28,0 | 27,5 | 27,5 | – |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | – |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Волошинского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | – | 7 | – | Отсутствие необходимости |
| 4. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения | процентных пунктов | 43,0 | 43,5 | 43,5 | – |
| 5. | Показатель 1.3. Количество размещенных органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения на официальном сайте Волошинского сельского поселения http://voloshinskoe.ru/ проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процентных пунктов | 89,0 | 90,0 | 90,0 | – |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы Волошинского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентных пунктов | 87,4 | 91,3 | 91,3 | – |
| 7. | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | процентов | 92,0 | 95,0 | 95,0 | – |
| 8. | Показатель 2.3. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | – | – | – | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | – | – |
| 2. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | Х | Х | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | – | – | – | – |
| 12. | Основное мероприятие 1.10. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | – | – | – | – |
| 13. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | Х | Х | – | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | – | – | – | – |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | – | – | – | – |
| 16. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | – | – | – | – |
| 17. | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | – | – | – | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 20 | 8 | 0,4 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 19 | 7 | Х |